Отчет о реализации муниципальной программы  Большемечетновского   сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2020год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   была утверждена постановлением Администрации  Большемечетновского    сельского поселения 07.12.2018 № 158.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для повышения указанных целей органа местного самоуправления обеспечивали эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения объема знаний населения.  руководителей и должностных лиц.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация о предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Расход денежных средств  в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составил:

  - создание защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов 20,0 тысяч рублей;

  - приобретение средств индивидуальной защиты 14,7 тысяч рублей.

На реализацию всех мероприятий в 2020 году бюджетом Большемечетновского сельского поселения предусмотрено 115,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34,7 тыс. рублей или 30,2%.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 – Пожарная безопасность (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма № 2 – Защита населения от чрезвычайных ситуаций (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма № 3 – Обеспечение безопасности на водных объектах (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Большемечетновского     сельского поселения от  15.10.2018   № 143  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Большемечетновского   сельского  поселения»,  от 15.10.2018 №  142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Большемечетновского   сельского  поселения», от 25.12.2019 № 200 утвержден план реализации муниципальной программы  Большемечетновского    сельского поселения «Политика  Большемечетновского   сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 55,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2020 году в установленный срок выполнено основное мероприятие 1.1. Создание защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов на сумму 20,0 тыс. рублей

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 55,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия 1.1. Приобретение средств индивидуальной защиты. Приобретено средств на сумму 14,7 тыс. рублей

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены  не в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, влияющим на ход реализации мероприятий муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет  Большемечетновского сельского поселения Семикаракорского района по отношению к ранее запланированному.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 115,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 34,7 тыс. руб. (30,2 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 55,0 тысяч рублей, фактический показатель  составил 20,0 тыс. руб.(36,4%)

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»   сельского поселения» израсходовано 14,7 тыс. руб., плановые значения – 55,0  тыс. руб. (26,7%)

По подпрограмме 3   «Обеспечение безопасности на водных объектах» израсходовано 0 тыс. руб., плановые значения – 5,0  тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2020 году было запланировано достижение шести показателей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3-4 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлениями Администрации Большемечетновского сельского поселения от 15.10.2018   № 143  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Большемечетновского   сельского  поселения»,  от 15.10.2018 №  142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Большемечетновского   сельского  поселения».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 5 равно 0;

значение показателя (индикатора) 6 равно 1;

значение показателя (индикатора) 7 равно 1;

значение показателя (индикатора) 8 равно 1;

Значение целевых показателей 2, 5 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2020 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (Со = 6/8=0,75), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 10/10 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2020 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большемечетновского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,5 (СРм = 2/4=0,5).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,3 (ССуз = 34,7/115,0=0,3).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис=0,5/0,3=1,7), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,01 (УРпр = 0,75*0,5+1,0*0,3+1,7*0,2=1,01). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

Запланированные  мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены по мере поступления доходов в бюджет поселения, что свидетельствует об удовлетворительной реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Постановлением Администрации Большемечетновского сельского поселения от 29.12.2020 № 160 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы

Большемечетновского   сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020 год

Сведения

Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2020год

| Наименование муниципальной программы. подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов предусмотренных (тыс.руб) |  | Фактические расходы (тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципаль-ной программой | Основной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 115,0 | 115,0 | 34,7 |
|  | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 115,0 | 115,0 | 34,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 55,0 | 55,0 | 20,0 |
|  | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 55,0 | 55,0 | 20,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 55,0 | 55,0 | 14,7 |
|  | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 55,0 | 55,0 | 14,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Большемечетновского   сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020год

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большемечетновского сельского  поселения

Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 55,0 | 55,0 | 20,0 | 35,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Устройство подъездного пути с твердым покрытием |  |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение средств пожаротушения |  | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Основное мероприятие 1.3 Создание защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов |  | Улучшены оперативные возможности поселения при тушении пожаров | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1.4. обучение неработающего населения |  | Обучен 1 специалист | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Установка указателей направления движения у источникам противопожарного водоснабжения |  | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Содержание оборудования |  | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 55,0 | 55,0 | 14,7 | 40,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Приобретение систем оповещения |  |  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС |  | На сходах граждан проводилась информационноразъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение средств индивидуальной защиты |  | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 55,0 | 55,0 | 14,7 | 40,3 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 115,0 | 115,0 | 34,7 | 80,3 |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Большемечетновского   сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020 год

Сведения

об исполнении основных мероприятий муниципальной программы

Большемечетновского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | результаты реализации муниципальной программы. |  | Причина нереализации (реализации) не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланиро ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Устройство подъездного пути с твердым покрытием |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение средств пожаротушения |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Создание защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | Улучшены оперативные возможности поселения при тушении пожаров | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. обучение специалистов и неработающего населения |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | Проведены профилактических мероприятий и повышение готовности неработающего населения к действиям при возникновении пожаров | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Установка указателей направления движения у источникам противопожарного водоснабжения |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Содержание оборудования |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | Улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Повышение уровня пожарной безопасности населения | Информирование населения и руководителей объектов экономики об эффективном предупреждении и ликвидации пожаров | - |
| 9 | Подпрограмм 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение систем оповещения |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение оперативных возможностей поселения при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Денежные средства сняты для сбалансированности бюджета поселения по факту выделения дотации | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | На сходах граждан проводилась информационноразъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Приобретение средств индивидуальной защиты |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Увеличение защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Снижения рисков возникновения и ликвидации масштабов чрезвычайных ситуаций | - |
| 14 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; инспектор Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | - |
| 15 | Основное мероприятие 3.1 проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах. |  | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка населения правилам поведения на воде | Уменьшение количества травм на воде и погибших на воде | - |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Оформлены памятки по безопасности на водных объектах, проводилась информационно разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Большемечетновского   сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности
 людей на водных объектах» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Количество обученных специалистов | человек | 3 | 0 | 0 | Обучение осуществлялось в соответствии с планом- графиком |
| 3. | Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения | Проценты/ человек | 92/4750 | 92/4750 | 92/4750 | - |
| Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество профилактических мероприятий по тушению пожаров | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 5. | Количество обученных специалистов | человек | 3 | 0 | 0 | Обучение осуществлялось в соответствии с планом- графиком |
| Подпрограмма 2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 7. | Охват населения региональной системой оповещения | Проценты/ человек | 92/4750 | 92/4750 | 92/4750 | - |
| Подпрограмма№3 Безопасность на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 2 | - |