Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большемечетновского сельского  поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 55,0 | 55,0 | 10,0 | 45,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Устройство подъездного пути с твердым покрытием |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение средств пожаротушения |  | улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Создание защитных противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов |  | улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. обучение неработающего населения |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Установка указателей направления движения у источникам противопожарного водоснабжения |  | улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Содержание оборудования |  | улучшение оперативных возможностей поселения при тушении пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 8 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | улучшение оперативных возможностей поселения при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение систем оповещения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение ЧС и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС |  | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Приобретение средств индивидуальной защиты |  | увеличение защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения О.М.Игнатова. | подготовка неработающего населения правилам поведения на воде | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 190,0 | 190,0 | 10,0 | 180,0 |

Приложение

к отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы Большемечетновского сельского  поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2020 года

Пояснительная записка

к отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большемечетновского сельского  поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2020 года

В бюджете Большемечетновского сельского поселения на 2020 год муниципальной программой Большемечетновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - (далее программа) предусмотрено 190,0 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств бюджета Большемечетновского сельского поселения по итогам первого полугодия составило 10,0 тыс. рублей или 5,3 %.

Плановый объем финансирования, утвержденный программой,  в 2020 году составил 190,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Большемечетновского сельского поселения  190,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большемечетновского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 134 «О бюджете Большемечетновского   сельского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16.06.2020 г. № 148) составил 190,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 190,0  тыс. рублей.

Муниципальная программа Большемечетновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» состоит их трех подпрограмм. Основные мероприятия по подпрограммам выполнены.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

При реализации программы виды работ по объектам строительства, рекомендации, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Большемечетновского сельского поселения не предусмотрены.

Отклонения хода реализации муниципальной программы от запланированного составил 94,7%. Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не требуется.